ANEXO I – Planejamento Estratégico 2026/2030

|  |  |  |  | METAS |  |  |  |  | FAROL DE ATENDIMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloco | Objetivo | Ação | Indicador | Valor | Unidade | Responsável | Finalização | Status | 25% | 50% | 75% | 100% |
| Previdenciário | Atualização e operacionalização do COMPREV | Capacitar ao menos um servidor, garantir os acessos ao sistema e inserir os processos de concessão de benefício. | Comprovante de nomeação e de cadastro junto ao COMPREV | Todos | Material | Pâmela Souza | 31/12/2026 | Em andamento |  |  |  |  |
|  | Elaborar Relatórios de Gestão Atuarial | Encaminhamentos dos dados mensais à assessoria, mensalmente, e registro dos relatórios no site | Inserção no site | Todos | Material | Rodrigo Prado | 31/12/2026 | Em andamento |  |  |  |  |
|  | Relatório de Governança Corporativa | Elaborar, quadrimestralmente, Relatórios de Governança Corporativa, contendo dados financeiros e previdenciários da Autarquia | Inserção no site | Todos | Material | Fabiana Figueiredo | 31/12/2026 | Em andamento |  |  |  |  |
|  | Realizar audiência pública com os segurados, representantes do ente federativo e a sociedade civil | Promover audiência pública com os segurados, representantes do ente federativo e a sociedade civil. | Audiência Pública | Todos | Material | Fabiana Figueiredo | 31/12/2026 | Em andamento |  |  |  |  |

|  | Reforma da Previdência | Propor, assessorar, orientar, debater e compor comissões e grupos de estudos acerca das regras para concessão de benefícios previdenciários, especialmente | Encaminhamento do projeto de lei | Todos | Material | Comissão IPRESG + Executivo | 31/12/2026 | Em anda mento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ações de Treinamento, Capacitação e Atualizações | Treinamento e Capacitação para os servidores que atuem na área de investimentos sobre sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimentos | Promover Treinamento e Capacitação para os servidores que atuem na área de investimentos sobre sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimentos | Data do treinamento | Todos | Material | Fabiana Figueiredo | 31/12/2026 | Em anda mento |  |  |  |  |
|  | Treinamento e Capacitação da Equipe de Benefícios para concessão de aposentadoria e pensões | Promover treinamento e capacitação da equipe de benefícios para a concessão de aposentadoria e pensões | Data do treinamento | Todos | Material | Fabiana Figueiredo | 31/12/2026 | Em anda mento |  |  |  |  |

|  | Formação Básica em RPPS para servidores, dirigentes e conselheiros | Promover capacitação de formação básica em RPPS para servidores, dirigentes e conselheiros | Data do treinamento | Todos | Material | Fabiana Figueiredo | 31/12/2026 | Em andamento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seminário dirigido aos segurados, com conhecimentos básicos sobre as regras de acesso aos benefícios previdenciários | Promover seminário dirigido aos segurados, com conhecimentos básicos sobre as regras de acesso aos benefícios previdenciários | Data do treinamento | Todos | Material | Fabiana Figueiredo | 31/12/2026 | Iniciar |  |  |  |  |
| Investimentos / Financeiro | Executar Política de Investimentos 2025 | Cumprir a meta de rentabilidade | IPCA + ....% | Todos | Material | Rodrigo Prado | 31/12/2026 | Em andamento |  |  |  |  |
|  | ALM | Elaboração do estudo de Asset Liablity Management (ALM) | Relatório | Todos | Material | Rodrigo Prado | 31/12/2026 | Em andamento |  |  |  |  |

|  | Levantamento dos dados sobre aplicações e resgates e demais movimentações dos fundos investidos | Buscar informações com gestores dos fundos, bem como nos arquivos da autarquia, principalmente extratos bancários e APR’s, para unificar em um banco de dados próprio do Comitê de Investimentos | Relatório ou print do banco de dados | Todos | Material | Rodrigo Prado e Vínícius Zuse | 31/12/2026 | Em andamento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reduzir o tempo de duração dos processos de credenciamento | Discutir em reunião dos membros do Comitê de Investimentos maneiras de otimizar a entrega dos documentos para credenciamento | Dias | Todos | Material | Comitê de Investimentos | 31/12/2026 | Em anda mento |  |  |  |  |
| Administrativo | Certificação ao Programa Pró-Gestão RPPS | Manutenção da certificação ao Programa Pró-Gestão RPPS. | Certificado | Todos | Material | Diretoria | 31/12/2026 | Em andamento |  |  |  |  |

|  | Reforma Administrativa | Encaminhar Projeto de Lei para alterações da estrutura administrativa | Encaminhamento do projeto de lei | Todos | Material | Grupo de Trabalho | 30/12/2026 | Em andamento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Recadastramento e levantamento patrimonial | Fazer o levantamento de todos os itens que compõe o patrimônio físico do RPPS e cadastrar nos sistemas | Relatório patrimonial atualizado | Todos | Material | Comissão nomeada | 31/12/2026 | Iniciar |  |  |  |  |
|  | Regulamentação dos processos de concessão de benefício | Definir e publicar ato constando documentação necessária, tempo de trâmites, mapeamento e manualização dos processos de concessão de benefícios previdenciários | Ato normativo | Todos | Material | Diretor-presidente | 31/12/2026 | Em anda mento |  |  |  |  |